**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие сельскохозяйственной потребительской**

**кооперации в Кировской области на 2018 – 2020 годы»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской**

**кооперации в Кировской области на 2018 – 2020 годы»**

**(далее – Подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Соисполнители | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации |
| Задачи Подпрограммы | создание механизмов стимулирования развития сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории области;  создание условий для производства, переработки и реализации продукции сельскохозяйственных потребительских кооперативов |
| Целевые показатели  эффективности  реализации  Подпрограммы | количество членов, руководителей и специалистов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, прошедших обучение и курсы повышения квалификации кадров;  количество семинаров, проведенных с руководителями и специалистами сельскохозяйственных потребительских кооперативов;  доля осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем количестве зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов;  доля членов кооперативов, вовлеченных в деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов;  объем продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;  объем реализованных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в труднодоступных сельских населенных пунктах товаров;  число сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки;  количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы;  прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2018 – 2020 годы. Выделение этапов не предусматривается |
| Объем финансового обеспечения Подпрограммы | общий объем финансирования – 37422,60 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 15051,00 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 7500,00 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников финансирования – 14871,60 тыс. рублей (по соглашению) |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации Подпрограммы | к концу 2020 года будут достигнуты следующие результаты:  количество членов, руководителей и специалистов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, прошедших обучение и курсы повышения квалификации кадров, составит 960 человек;  количество семинаров, проведенных с руководителями и специалистами сельскохозяйственных потребительских кооперативов, составит 12 единиц;  увеличение доли осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем количестве зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов до 54%;  увеличение доли членов кооперативов, вовлеченных в деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов, до 49,03%;  объем продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, составит 30000,00 тыс. рублей;  объем реализованных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в труднодоступных сельских населенных пунктах товаров составит 15000,00 тыс. рублей;  увеличение числа сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, до 9 единиц;  количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, составит 10 единиц;  прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, составит 10% ежегодно |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

По данным отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, на 01.01.2017 на территории Кировской области зарегистрировано 76 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 18 перерабатывающих, 20 снабженческо-сбытовых, 38 кредитных.

Количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов области (кроме кредитных) на 01.01.2017 составляет 149, в том числе личных подсобных хозяйств – 121, крестьянских (фермерских) хозяйств – 8, индивидуальных предпринимателей – 2, сельскохозяйственных организаций – 10, прочих – 8.

В 2016 году доля осуществляющих деятельность кооперативов не превышала 50%. На начало 2017 года в области осуществляют деятельность всего 12 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов из 38 зарегистрированных. Всего 5 фермеров и 88 личных подсобных хозяйств являлись членами осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2016 году составила 106,6 млн. рублей.

За 2016 год сельскохозяйственными потребительскими перерабатывающими кооперативами принято 751 тонна мяса, 128 тонн молока, 200 тонн ягод и грибов, снабженческо-сбытовыми кооперативами принято для реализации 40,3 тонны картофеля и овощей.

Деятельность личных подсобных хозяйств – основных членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов – по-прежнему рассматривается преимущественно как источник самообеспечения своих семей продуктами питания.

В 2016 году товарность сельскохозяйственного производства в хозяйствах населения составила: крупный рогатый скот – 49,0%, овцы и козы – 37,0%, птица – 6,8%, молоко – 33,1%, картофель – 20,0%, овощи – 4,6%.

В целях стимулирования развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в период с 2011 по 2015 годы за счет средств областного и федерального бюджетов сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлена государственная поддержка на сумму более 22 млн. рублей.

Однако эти меры государственной поддержки оказались недостаточными.

За 6 лет (2011 – 2016 годы) в области создано 34 кооператива, ликвидировано 82.

Сведения об изменении количества зарегистрированных кооперативов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов,

зарегистрированных на территории Кировской области на начало года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды кооперативов | 2007  год | 2008  год | 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год |
| **Всего кооперативов** | **11** | **44** | **85** | **112** | **116** | **124** | **131** | **127** | **109** | **88** | **76** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перерабатывающие | 2 | 7 | 12 | 14 | 16 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 |
| снабженческо-сбытовые | 2 | 17 | 27 | 31 | 29 | 33 | 40 | 44 | 35 | 26 | 20 |
| кредитные | 7 | 20 | 46 | 67 | 71 | 72 | 73 | 66 | 58 | 46 | 38 |

Результаты анализа статистических данных сельскохозяйственных потребительских кооперативов и анкетирования руководителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов региона свидетельствуют о том, что у кооперативов остается ряд нерешенных проблем, сдерживающих их развитие, основными из которых являются:

недостаток квалифицированных специалистов в области сельскохозяйственной потребительской кооперации. Система методической поддержки и кадрового обеспечения сельскохозяйственной кооперации в области в настоящее время недостаточна;

отсутствие устойчивых каналов сбыта продукции;

недостаточный опыт в продвижении продукции на рынки у работников кооперативов;

ограниченные возможности ресурсов членов кооператива. Кооперативам сложно получить кредиты в банке и грантовую государственную поддержку;

низкая материально-техническая оснащенность сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Настоящая Подпрограмма будет способствовать решению отмеченных проблем. В ней определены основные меры поддержки стимулирования объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей в сельскохозяйственные потребительские кооперативы и развития в области системы кооперации.

В перспективе также стоит задача увеличения удельного веса работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов, вовлечение дополнительных членов, увеличение охвата кооперативным движением сельского населения, повышение квалификации специалистов и работников сельскохозяйственных потребительских кооперативов, создание дополнительных рабочих мест.

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы определены на основе Федеральных законов от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346. Реализация Подпрограммы также учитывает положения:

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»;

Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432).

Приоритет в сфере реализации Подпрограммы – стимулировать увеличение товарного производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах – членах кооперативов.

Целью реализации Подпрограммы является развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кировской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

создание механизмов стимулирования развития сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории области;

создание условий для производства, переработки и реализации продукции сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Сведения о значениях целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Государственной программе.

К концу 2020 года планируется обеспечить достижение следующих результатов:

количество членов, руководителей и специалистов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, прошедших обучение и курсы повышения квалификации кадров, составит 960 человек;

количество семинаров, проведенных с руководителями и специалистами сельскохозяйственных потребительских кооперативов, составит 12 единиц;

увеличение доли осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем количестве зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов до 54%;

увеличение доли членов кооперативов, вовлеченных в деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов, до 49,03%;

объем продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, составит 30000,00 тыс. рублей;

объем реализованных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в труднодоступных сельских населенных пунктах товаров составит 15000,00 тыс. рублей;

увеличение числа сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, до 9 единиц;

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, составит 10 единиц;

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственным и потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, составит 10% ежегодно.

Сведения о методике расчета значений целевых показателей эффективности и источниках получения информации о значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы приведены в приложении № 2 к Государственной программе.

Срок реализации Подпрограммы рассчитан на 2018 – 2020 годы. Разделения реализации Подпрограммы на этапы не предусматривается.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы**

В рамках Подпрограммы для достижения цели и решения задач необходимо реализовать 3 отдельные мероприятия:

«Подготовка кадров для сельскохозяйственных потребительских кооперативов»;

«Обеспечение доступности сельскохозяйственных потребительских кооперативов к рынкам сбыта»;

«Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов».

3.1. Отдельное мероприятие «Подготовка кадров для сельскохозяйственных потребительских кооперативов».

3.1.1. Обучение основам сельскохозяйственной кооперации.

Обучение предусмотрено по 16-часовой программе, которая рассчитана, в первую очередь, на членов кооперативов и включает рассмотрение базовых вопросов.

3.1.2. Организация курсов повышения квалификации.

Повышение квалификации предусмотрено по 40-часовой программе, которая рассчитана на руководителей и специалистов кооперативов, включая рассмотрение как базовых, так и практических вопросов.

Обучение и курсы повышения квалификации проводятся федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного профессионального образования.

3.1.3. Организация семинаров с руководителями и специалистами сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Обучение руководителей и специалистов сельскохозяйственных потребительских кооперативов по вопросам государственной и финансовой поддержки, налогообложения, бухгалтерского учета, маркетинга, бизнес-планирования будет проводиться в форме семинаров.

3.2. Отдельное мероприятие «Обеспечение доступности сельскохозяйственных потребительских кооперативов к рынкам сбыта».

Закупка отдельных видов сельскохозяйственной продукции (мясо, картофель, овощи), произведенной в субъектах малых формах хозяйствования, снабжение товарами в труднодоступных сельских населенных пунктах будут осуществляться потребительскими обществами, членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов с использованием государственной поддержки.

Государственная поддержка предоставляется сельскохозяйственным потребительским кооперативам области, созданным в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E08081283AC5ECDBE09CB06B72CF453700CD5329B1DB4847411BC512C3OBF2M) от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

3.2.1. Предоставление субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции.

3.2.2. Предоставление субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с реализацией товаров в труднодоступных сельских населенных пунктах.

Порядки предоставления субсидий утверждаются постановлениями Правительства Кировской области.

3.3. Отдельное мероприятие «Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов».

Развитие действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов Кировской области будет осуществляться в том числе за счет укрепления их материально-технической базы.

С этой целью сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется грант на развитие материально-технической базы (далее – грант).

Грант предоставляется из областного бюджета (в том числе за счет средств федерального бюджета) в форме субсидии победителю конкурса по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления из областного бюджета грантов на развитие материально-технической базы на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы.

Положение о проведении конкурса по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления из областного бюджета грантов на развитие материально-технической базы, Порядок предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам из областного бюджета государственной поддержки на развитие материально-технической базы утверждены постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/260 «О предоставлении сельскохозяйственным потребительским кооперативам из областного бюджета грантов на развитие материально-технической базы».

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы, направленных на достижение целей и конечных результатов Подпрограммы, с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Кировской области приведены в приложении № 11 к Государственной программе.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 37422,60 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 15051,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 7500,00 тыс. рублей, средства внебюджетных источников финансирования – 14871,60 тыс. рублей (по соглашению).

Средства федерального бюджета на реализацию Подпрограммы будут выделяться в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При определении объемов финансирования Подпрограммы учитываются тенденции развития отраслей агропромышленного комплекса и условия предоставления поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов.

Внебюджетными источниками финансирования являются средства сельскохозяйственных потребительских кооперативов, зарегистрированных на территории Кировской области в установленном порядке, федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования.

Расходы на реализацию Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении № 12 к Государственной программе.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 13 к Государственной программе.

Объемы финансирования по основным направлениям Подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Объемы финансирования по основным направлениям

финансирования Подпрограммы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные направления финансирования | Объемы финансирования в 2018 – 2020 годах | | | |
| Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кировской области на 2018 – 2020 годы» | всего | в том числе | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| всего | 37422,60 | 19113,20 | 19113,20 | 19112,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 30084,00 | 10028,00 | 10028,00 | 10028,00 |
| прочие расходы | 7338,60 | 2446,20 | 2446,20 | 2446,20 |

**6. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками**

Риски реализации Подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице 3.

Таблица 3

Основные риски реализации Подпрограммы и меры

по управлению рисками

| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Изменение федерального законодательства | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Кировской области |
| Недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы | ежегодное уточнение финансирования отдельных мероприятий Подпрограммы и корректировка показателей в зависимости от достигнутых результатов |

1. **Участие акционерных обществ, созданных с участием Кировской области, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации**

**Подпрограммы**

В реализации Подпрограммы принимают участие:

федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения дополнительного профессионального образования, которые проводят обучение и курсы повышения квалификации членов, руководителей и специалистов сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

кировский областной союз потребительских обществ и его районные потребительские общества, которые, находясь в составе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляют закупку и реализацию продукции сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

Региональный центр развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов, который осуществляет консультационную поддержку при создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов и дальнейшее их сопровождение.

К реализации Подпрограммы могут привлекаться иные коммерческие и некоммерческие организации при условии обоснованности их участия.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

Приложение № 1

к Государственной программе

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в сведениях о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы**

| №  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Единица  измерения | Значение показателя эффективности | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011  год  (базовый) | 2012  год  (факт) | 2013  год  (факт) | 2014  год  (факт) | 2015  год  (факт) | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки | % |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| 4 | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=F41E548F0BAC030A2253D9D4735405610F67BFBB6F05EF492079212C4456ADF4C853E882D137AB9CF58368S8M5H) «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области»  на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4.31 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку  (по отношению к предыдущему году) | % | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - |
| 8 | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кировской области на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество членов, руководителей и специалистов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, прошедших обучение и курсы повышения квалификации кадров | человек | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 320 | 320 |
| 8.2 | Количество семинаров, проведенных с руководителями и специалистами сельскохозяйственных потребительских кооперативов | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 8.3 | Доля осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем количестве зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов | % | - | - | - | - | - | - | - | 48,0 | 51,0 | 54,0 |
| 8.4 | Доля членов кооперативов, вовлеченных в деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов | % | - | - | - | - | - | - | - | 43,0 | 46,0 | 49,03 |
| 8.5 | Объем продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | тыс.  рублей | - | - | - | - | - | - | - | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 8.6 | Объем реализованных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в труднодоступных сельских населенных пунктах товаров | тыс.  рублей | - | - | - | - | - | - | - | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 8.7 | Число сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 8.8 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 |
| 8.9 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки | % |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

Приложение № 2

к Государственной программе

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в сведениях о методике расчета значений целевых**

**показателей эффективности и источниках получения**

**информации о значениях показателей эффективности**

**реализации Государственной программы**

| №  п/п | Наименование Государственной  программы, подпрограммы,  наименование показателя | Сведения о методике расчета  значения показателя, источник  получения информации |
| --- | --- | --- |
| 5 | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кировской области на 2018 – 2020 годы» |  |
| 5.1 | Количество членов, руководителей и специалистов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, прошедших обучение и курсы повышения квалификации кадров | данные отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| 5.2 | Количество семинаров, проведенных с руководителями и специалистами сельскохозяйственных потребительских кооперативов | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, Регионального центра развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов |
| 5.3 | Доля осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем количестве зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов | рассчитывается по формуле:  Дрк=Др/Дз х 100, где:  Дрк – доля осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем количестве зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (%);  Др – число осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (единиц);  Дз – число зарегистрированных сельскохозяйственных  потребительских кооперативов, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (единиц) |
| 5.4 | Доля членов кооперативов, вовлеченных в деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов | рассчитывается по формуле:  Дчрк = Кчр/Кчс х 100, где:  Дчрк – доля членов кооперативов, вовлеченных в деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов (%);  Кчр – количество членов кооперативов, входящих в состав осуществляющих деятельность кооперативов, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (единиц);  Кчс – количество членов кооперативов, пользующихся услугами кооперативов, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (единиц) |
| 5.5 | Объем продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| 5.6 | Объем реализованных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в труднодоступных сельских населенных пунктах товаров | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| 5.7 | Число сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| 5.8 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| 5.9 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки | рассчитывается по формуле:  Тпр = (Орпт/Орпп х 100) – 100, где:  Тпр – прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки (по отношению к предыдущему году) (%);  Орпт – объем сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки в отчетном году, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (тыс. рублей);  Орпп – объем сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки в году, предшествующему отчетному, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (тыс. рублей) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

Приложение № 11

к Государственной программе

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в сведениях об основных мерах правового регулирования**

**в сфере реализации Государственной программы**

| №  п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, областных целевых программ, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий) | Основные  положения  правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кировской области на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |
| 6.1 | Постановление  Правительства  Кировской области | внесение изменений в порядок предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам из областного бюджета грантов на развитие материально-технической базы | министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | по мере  необходимости |
| 6.2 | Постановление  Правительства  Кировской области | утверждение порядка предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции | министерство  сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 2017 год |
| 6.3 | Постановление  Правительства  Кировской области | утверждение порядка предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственными потребительскими кооперативами товаров в труднодоступных сельских населенных пунктах | министерство  сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 2017 год |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

Приложение № 12

к Государственной программе

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в расходах на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета**

| №  п/п | Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный  распорядитель  бюджетных  средств | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013  год  (факт) | 2014  год  (факт) | 2015  год  (факт) | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | Итого |
| 4 | Подпрограмма | «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области» на 2014 – 2020 годы | всего | - | 1 133 689,20 | 885 948,19 | 730 526,90 | 419 793,16 | 473 482,40 | 473 482,90 | 482 611,30 | 4 599 534,05 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | - | 1 126 589,20 | 877 548,28 | 720 199,40 | 419 793,16 | 473 482,40 | 473 482,90 | 482 611,30 | 4 573 706,64 |
| управление ветеринарии Кировской области | - | 7 100,00 | 8 399,91 | 10 327,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 827,41 |
| 4.3 | Отдельное  мероприятие | «Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования» | всего | - | 29 535,72 | 3 315,10 | 22 732,35 | 8 069,80 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 117 952,97 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | - | 29 535,72 | 3 315,10 | 22 732,35 | 8 069,80 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 117 952,97 |
| 4.3.1 | Мероприятие | «Содействие достижению целевых показателей Подпрограммы, определенных для малых форм хозяйствования» | всего | - | - | - | - | 7 069,80 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 61 369,80 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | - | - | - | - | 7 069,80 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 61 369,80 |
| 10 | Подпрограмма | «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кировской области на 2018 – 2020 годы» | всего | - | - | - | - | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |  | - | - | - | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| 10.1 | Отдельное  мероприятие | «Подготовка кадров для сельскохозяйственных потребительских кооперативов» | всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2 | Отдельное  мероприятие | «Обеспечение доступности сельскохозяйственных потребительских кооперативов к рынкам сбыта» | всего |  | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |  | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 10.3 | Отдельное  мероприятие | «Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» | всего |  | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |  | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

Приложение № 13

к Государственной программе

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в ресурсном обеспечении реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования**

| №  п/п | Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники  финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013  год  (факт) | 2014  год  (факт) | 2015  год  (факт) | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | Итого |
| 1 | Государственная программа | «Развитие агропромышленного комплекса» | всего | 6 399 235,53 | 3 531 566,02 | 3 630 339,33 | 3 446 034,78 | 3 048 849,76 | 2 652 267,80 | 2 554 354,20 | 2 958031,18 | 28 220 678,60 |
| федеральный бюджет | 2 079 772,50 | 1 580 693,40 | 1 871 484,82 | 1 739 253,83 | 1 665 087,90 | 1 246 243,60 | 1 138 461,20 | 1 335 593,10 | 12 656 590,35 |
| областной бюджет | 1 650 972,93 | 1 224 212,90 | 1 013 772,04 | 996 241,40 | 732 239,66 | 785 500,00 | 795 236,30 | 989 075,30 | 8 187 250,53 |
| местный бюджет | 2 869,20 | 234,10 | 292,88 | 3 260,55 | 1 366,20 | 121,00 | 253,50 | 11 959,58 | 20 357,01 |
| внебюджетные источники | 2 665 620,90 | 726 425,62 | 744 789,59 | 707 279,00 | 650 156,00 | 620 403,20 | 620 403,20 | 621 403,20 | 7 356 480,71 |
| 4 | Подпрограмма | «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области»  на 2014 – 2020 годы | всего | - | 3 385 459,99 | 3 381 508,71 | 2 957 951,70 | 2 573 578,86 | 2 254 045,00 | 2 222 373,10 | 2 254 340,90 | 19 029 258,26 |
| федеральный бюджет | - | 1 559 496,40 | 1 786 002,24 | 1 530 595,80 | 1 503 629,70 | 1 165 116,60 | 1 133 444,20 | 1 156 283,60 | 9 834 568,54 |
| областной бюджет | - | 1 133 689,20 | 885 948,19 | 730 526,90 | 419 793,16 | 473 482,40 | 473 482,90 | 482 611,30 | 4 599 534,05 |
| местный бюджет | - | 100,00 | 187,68 | 1 350,00 | - | - | - | - | 1 637,68 |
| внебюджетные источники | - | 692 174,39 | 709 370,60 | 695 479,00 | 650 156,00 | 615 446,00 | 615 446,00 | 615 446,00 | 4 593 517,99 |
| 4.3 | Отдельное  мероприятие | «Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования» | всего | - | 115 419,41 | 23 453,90 | 134 410,55 | 104 995,80 | 96 546,00 | 96 546,00 | 96 546,00 | 667 917,66 |
| федеральный бюджет | - | 47 209,30 | 17 071,80 | 70 099,20 | 61 370,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 327 750,30 |
| областной бюджет | - | 29 535,72 | 3 315,10 | 22 732,35 | 8 069,80 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 117 952,97 |
| внебюджетные источники | - | 38 674,39 | 3 067,00 | 41 579,00 | 35 556,00 | 34 446,00 | 34 446,00 | 34 446,00 | 222 214,39 |
| 4.3.1 | Мероприятие | «Содействие достижению целевых показателей Подпрограммы, определенных для малых форм хозяйствования» | всего | - | - | - | - | 103 995,80 | 96 546,00 | 96 546,00 | 96 546,00 | 393 633,80 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 61 370,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 193 370,00 |
| областной бюджет | - | - | - | - | 7 069,80 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 61 369,80 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | 35 556,00 | 34 446,00 | 34 446,00 | 34 446,00 | 138 894,00 |
| 10 | Подпрограмма | «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кировской области на 2018 – 2020 годы» | всего |  | - | - | - | - | 12474,20 | 12474,20 | 12474,20 | 37422,60 |
| федеральный  бюджет | - | - | - | - | - | 5017,00 | 5017,00 | 5017,00 | 15051,00 |
| областной  бюджет | - | - | - | - | - | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 7500,00 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | 4957,20 | 4957,20 | 4957,20 | 14871,60 |
| 10.1 | Отдельное  мероприятие | «Подготовка кадров для сельскохозяйственных потребительских кооперативов» | всего | - | - | - | - | - | 946,20 | 946,20 | 946,20 | 2838,60 |
| федеральный  бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной  бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | 946,20 | 946,20 | 946,20 | 2838,60 |
| 10.2 | Отдельное  мероприятие | «Обеспечение доступности сельскохозяйственных потребительских кооперативов к рынкам сбыта» | всего | - | - | - | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 4500,00 |
| федеральный  бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной  бюджет | - | - | - | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 4500,00 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.3 | Отдельное  мероприятие | «Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» | всего | - | - | - | - | - | 10028,00 | 10028,00 | 10028,00 | 30084,00 |
| федеральный  бюджет | - |  |  |  |  | 5017,00 | 5017,00 | 5017,00 | 15051,00 |
| областной  бюджет | - |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
| внебюджетные  источники | - |  |  |  |  | 4011,00 | 4011,00 | 4011,00 | 12033,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_