Паспорт проекта

**РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

(наименование субъекта Российской Федерации)

**1. Наименование проекта:**

Комплексное развитие сел Моген-Бурен – Каргы Монгун-Тайгинского муниципального района Республики Тыва

**2. Место реализации проекта:**

село Моген-Бурен – Каргы Монгун-Тайгинского муниципального района Республики Тыва

**3. Цель проекта:**

Цель проекта состоит в комплексном развитии сел Моген-Бурен – Каргы Монгун-Тайгинского муниципального района Республики Тыва.

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

- повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) сельского и городского домохозяйств в Республика Тыва с \_\_% в 2018 г. до 80% к 2021 г.;

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Республика Тыва с \_\_%до 25,3% к 2021 г.;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Республики Тыва с \_\_% до 50% в 2021 г.

- обеспечение сел Моген-Бурен – Каргы доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на уровне 95%;

- обеспечение доли детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в селах Моген-Бурен – Каргы и получающих дошкольную образовательную услугу и(или) услугу по их содержанию в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет сел Моген-Бурен – Каргы на уровне 70%;

- обеспечение доли сельского населения сел Моген-Бурен – Каргы систематически занимающегося физической культурой и спортом на уровне 55%;

- обеспечение общеобразовательных организаций в селах Моген-Бурен – Каргы инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация) на уровне 100%;

- обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в селах Моген-Бурен – Каргы на уровне 72%;

- обеспечение населения сел Моген-Бурен – Каргы питьевой водой на уровне 80%;

- обеспечение жилищного фонда в селах Моген-Бурен – Каргы канализацией на уровне 65%;

- сокращение среднего радиуса доступности населению сел Моген-Бурен – Каргы фельдшерско-акушерским пунктом не более 6 километров;

- сокращение среднего радиуса доступности населению сел Моген-Бурен – Каргы общеобразовательными учреждениями не более 6 километров.

**4. Инициатор проекта:**

Администрация Монгун-Тайгинского муниципального района

**5. Срок реализации проекта:**

год начала – январь 2020, год завершения проекта – декабрь 2020 г.

| **№ п/п** | **Этапы выполнения работ** | **Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.), в т.ч. по годам** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **Строительство ФАП в с. Моген-Бурен** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | разработка ПСД и ИРД |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | согласование ПСД и ССР в ГГЭ |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | СМР (закупка оборудования\*) |  |  | х |  |  |  |  |  |
| **2** | **Строительство школы в с. Моген-Бурен** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | разработка ПСД и ИРД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | согласование ПСД и ССР в ГГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Строительство школы в с. Каргы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | разработка ПСД и ИРД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | согласование ПСД и ССР в ГГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Строительство плоскостных спортивных сооружений в с. Моген-Бурен** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | разработка ПСД и ИРД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | согласование ПСД и ССР в ГГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Строительство плоскостных спортивных сооружений в с. Каргы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | разработка ПСД и ИРД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | согласование ПСД и ССР в ГГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Приобретение автомашины УАЗ для сельского дома культуры в с. Моген-Бурен** |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - на цели, указанные в Правилах.

**6. Перечень мероприятий и объектов, включенных в Проект:**

| **№ п/п** | **Перечень объектов и основные этапы**  **их реализации** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Дата** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ФАП в с. Моген-Бурен | указать кол-во \_\_ мест |  |
| 1.1 | - проведение конкурсной процедуры и отбор подрядчика | подписанный договор с подрядчиком |  |
| 1.2 | - СМР (включая установку оборудования\*) | выполнение СМР в полном объеме |  |
| 1.3 | - ввод объекта в эксплуатацию | подписание акта ввода объекта в эксплуатацию |  |
| 2 | Строительство школы в с. Моген-Бурен | школа на 176 мест |  |
| 2.1 | - проведение конкурсной процедуры и отбор подрядчика | подписанный договор с подрядчиком |  |
| 2.2 | - СМР | выполнение СМР в полном объеме |  |
| 2.3 | - ввод объекта в эксплуатацию | подписание акта ввода объекта в эксплуатацию |  |
| 3 | Строительство школы в с. Каргы | школа на 176 мест |  |
| 3.1 | - проведение конкурсной процедуры и отбор подрядчика | подписанный договор с подрядчиком |  |
| 3.2 | - СМР | выполнение СМР в полном объеме |  |
| 3.3 | - ввод объекта в эксплуатацию | подписание акта ввода объекта в эксплуатацию |  |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений в с. Моген-Бурен | указать кол-во \_\_ мест |  |
| 4.1 | - проведение конкурсной процедуры и отбор подрядчика | подписанный договор с подрядчиком |  |
| 4.2 | - СМР | выполнение СМР в полном объеме |  |
| 4.3 | - ввод объекта в эксплуатацию | подписание акта ввода объекта в эксплуатацию |  |
| 5 | Строительство плоскостных спортивных сооружений в с. Каргы | указать кол-во \_\_ мест |  |
| 5.1 | - проведение конкурсной процедуры и отбор подрядчика | подписанный договор с подрядчиком |  |
| 5.2 | - СМР | выполнение СМР в полном объеме |  |
| 5.3 | - ввод объекта в эксплуатацию | подписание акта ввода объекта в эксплуатацию |  |
| 6 | Приобретение автомашины УАЗ для сельского дома культуры в с. Моген-Бурен | покупка автомашины УАЗ |  |

\* - на цели, указанные в Правилах.

**7. Наличие проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий комплексного проекта развития:**

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Документы, подтверждающие проектную документацию** | **Документы, подтверждающие положительное заключение ГГЭ на ПСД** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ФАП на \_\_ мест в с. Моген-Бурен | ПСД № \_\_ от хх.хх.2019 г., разработана ООО «\_\_»,  ССР от от хх.хх.2019 г., выполнен ООО «\_\_\_» | Положительное заключение на ПСД и ССР № 17-1-6-0026-19 от 28.02.2019 г. ГАУ УГСЭ Республики Тыва |
| 2 | Строительство школы на 176 мест в с. Моген-Бурен | ПСД № \_\_ от хх.хх.2019 г., разработана ООО «\_\_»,  ССР от от хх.хх.2019 г., выполнен ООО «\_\_\_» | Положительное заключение на ПСД и ССР № 17-1-1-3-0017-16 от 15.09.2018 г. ГАУ УГСЭ Республики Тыва |
| 3 | Строительство школы на 176 мест в с. Моген-Бурен | ПСД № \_\_ от хх.хх.2019 г., разработана ООО «\_\_\_», ССР от от хх.хх.2019 г., выполнен ООО «\_\_\_» | Положительное заключение на ПСД и ССР № 17-1-1-3-0017-16 от 15.09.2018 г. ГАУ УГСЭ Республики Тыва |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений на \_\_\_ мест в с. Моген-Бурен | ПСД от 02.07.2018 г., разработана ООО «КИФ»,  ССР от от хх.хх.2019 г., выполнен ООО «\_\_\_» | Положительное заключение на ПСД и ССР № \_\_ от хх.хх.2019 г., выполнено … Республики Тыва |
| 5 | Строительство плоскостных спортивных сооружений на \_\_\_\_ мест в с. Каргы | ПСД от 02.07.2018 г., разработана ООО «КИФ»,  ССР от от хх.хх.2019 г., выполнен ООО «\_\_\_» | Положительное заключение ГГЭ на ПСД и ССР № \_\_\_ от хх.хх.2019 г., выполнено … Республики Тыва |
| 6 | Приобретение автомашины УАЗ для сельского дома культуры в с. Моген-Бурен | Цена определена на основе запроса коммерческих предложений производителей | Цена определена на основе запроса коммерческих предложений производителей |

;

**8. Обоснование соответствия решаемой при реализации комплексного проекта развития задачи приоритетам комплексного развития сельской территории (сельской агломерации)**

| **№ п/п** | **Перечень мероприятий по объектам проекта** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Строительство ФАП на \_\_ мест в с. Моген-Бурен*** | |
| 1.1 | сокращение среднего радиуса доступности населению ФАП не более 6 км. | + \_\_% / год |
| 1.2 | повышение естественного прироста сельского населения | + \_\_% / год |
| 1.3 | создание новых рабочих мест в сельской местности | +\_ новых рабочих мест |
| 1.4 | сокращение (-) / повышение (+) инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных ассигнований) в развитие сельской территории | + \_\_\_ млн руб. / год |
| 1.5 | сокращение (-) / повышение (+) уровня среднемесячных располагаемых доходов сельских домохозяйств | с \_\_% до \_\_% |
| 1.6 | сокращение (-) / повышение (+) уровня занятости | + \_\_% / год |
| 1.7 | сокращение (-) / увеличение (+) уровня бедности | -\_\_% / год |
| ***2*** | ***Строительство школы на 176 мест в с. Моген-Бурен*** | |
| 2.1 | сокращение среднего радиуса доступности населению общеобразовательными учреждениями не более 6 км. | + \_\_% / год |
| 2.2 | рост доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и(или) услугу по их содержанию в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | + \_\_% / год |
| 2.3 | повышение естественного прироста сельского населения | + \_\_% / год |
| 2.4 | создание новых рабочих мест в сельской местности | +\_ новых рабочих мест |
| 2.5 | сокращение (-) / повышение (+) инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных ассигнований) в развитие сельской территории | + \_\_\_ млн руб. / год |
| 2.6 | сокращение (-) / повышение (+) уровня среднемесячных располагаемых доходов сельских домохозяйств | с \_\_% до \_\_% |
| 2.7 | сокращение (-) / повышение (+) уровня занятости | + \_\_% / год |
| 2.8 | сокращение (-) / увеличение (+) уровня бедности | -\_\_% / год |
| ***3*** | ***Строительство школы на 176 мест в с. Моген-Бурен*** | |
| 3.1 | сокращение среднего радиуса доступности населению общеобразовательными учреждениями не более 6 км. | + \_\_% / год |
| 3.2 | рост доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и(или) услугу по их содержанию в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | + \_\_% / год |
| 3.3 | повышение естественного прироста сельского населения | + \_\_% / год |
| 3.4 | создание новых рабочих мест в сельской местности | +\_ новых рабочих мест |
| 3.5 | сокращение (-) / повышение (+) инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных ассигнований) в развитие сельской территории | + \_\_\_ млн руб. / год |
| 3.6 | сокращение (-) / повышение (+) уровня среднемесячных располагаемых доходов сельских домохозяйств | с \_\_% до \_\_% |
| 3.7 | сокращение (-) / повышение (+) уровня занятости | + \_\_% / год |
| 3.8 | сокращение (-) / увеличение (+) уровня бедности | -\_\_% / год |
| ***4*** | ***Строительство плоскостных спортивных сооружений на \_\_\_ мест в с. Моген-Бурен*** | |
| 4.1 | повышение естественного прироста сельского населения | + \_\_% / год |
| 4.2 | миграционный приток (+) / отток (-) сельского населения | + \_\_% / год |
| 4.3 | рост доли сельского населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | + \_\_% / год |
| 4.4 | создание новых рабочих мест в сельской местности | +\_ новых рабочих мест |
| ***5*** | ***Строительство плоскостных спортивных сооружений на \_\_\_\_ мест в с. Каргы*** | |
| 5.1 | повышение естественного прироста сельского населения |  |
| 5.2 | миграционный приток (+) / отток (-) сельского населения |  |
| 5.3 | рост доли сельского населения систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |
| 5.4 | создание новых рабочих мест в сельской местности | +\_ новых рабочих мест |
| ***6*** | ***Приобретение автомашины УАЗ для сельского дома культуры в с. Моген-Бурен*** | |
| 6.1 | создание новых рабочих мест в сельской местности | +\_ новых рабочих мест |
| 6.2 | сокращение (-) / повышение (+) уровня занятости | + \_\_% / год |

В рамках КРСТ Республики Тыва произойдёт увеличение доли социально-экономических и трудовых связей сел Моген-Бурен и с. Каргы с целью формирования единых сельских рынков труда (135 новых мест), систем социально-культурного и торгово-бытового обслуживания населения (15 новых мест), а также повышение уровня занятости между населений этих поселений, тем самым при формировании инфраструктурных условий для развития сельскохозяйственной и альтернативной деятельности будет обеспечено трудоустройство новых 120 рабочих мест. И это несомненно повысит уровень источников доходов сельского населения, снижение масштабов бедности в данных селах. Самое главное, повысит доступность и качество предоставляемых сельчанам социально-культурных, торгово-бытовых и государственных услуг путем развития мобильных и дистанционных форм обслуживания, укрепления и модернизации материально-технической базы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта.

**9. Общая стоимость проекта в текущих ценах, всего:** 854 847,68 тыс. руб.

**10. Сметная стоимость проекта, всего:** 854 847,68 тыс. руб.

**11. Состав комплексного проекта развития:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов в составе проекта | Мощность объекта | Срок реализации | Введено на 01.01.2022 г. | Общая стоимость, тыс. руб. | Сметная стоимость, тыс. руб. | Освоено на 01.01.2021 г. | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Ввод объекта (квартал) | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Строительство школы в с. Моген-Бурен (указать КБК) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Общеобразовательная школа в с. Моген-Бурен | 176 мест | 2020 | 176 мест | 420 147,14 | 420 147,14 | 420 147,14 | 420 147,14 | - | - | 4 | - | - |
|  | Всего | x | x | x | 420 147,14 | 420 147,14 | 420 147,14 | 420 147,14 | - | - | x | x | x |
| 1. Строительство школы в с. Каргы (указать КБК) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Общеобразовательная школа в с. Каргы | 176 мест | 2020 | 176 мест | 420 147,14 | 420 147,14 | 420 147,14 | 420 147,14 | - | - | 4 | - | - |
|  | Всего | x | x | x | 420 147,14 | 420 147,14 | 420 147,14 | 420 147,14 | - | - | x | x | x |
| 1. Строительство ФАП в с. Моген-Бурен (указать КБК) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Дурген | 108 кв. м. | 2020 | 108 кв. м. | 6 633,4 | 6 633,4 | 6 633,4 | 6 633,4 | - | - | 4 | - | - |
|  | Всего | x | x | x | 6 633,4 | 6 633,4 | 6633,4 | 6 633,4 | - | - | x | x | x |
| 1. Приобретение автомашины УАЗ для сельского дома культуры в с. Моген-Бурен (указать КБК) | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Приобретение автомашины УАЗ для сельского дома культуры в с. Моген-Бурен | 180 мест | 2020 | 180 мест | 2 920,0 | 2 920,0 | 2 920,0 | 2 920,0 | - | - | 2 | - | - |
|  | Всего | x | x | x | 2920,0 | 2920,0 | 2920,0 | 2920,0 | - | - | x | x | x |
| 1. Строительство плоскостных спортивных сооружений в с. Моген-Бурен (указать КБК) | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Спортивная площадка в с. Моген-Бурен | 1 450 кв. м. | 2020 | 1450 кв. м. | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | 3 | - | - |
|  | Всего | x | x | x | 2500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | x | x | x |
| 1. Строительство плоскостных спортивных сооружений в с. Каргы (указать КБК) | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Спортивная площадка в с. Каргы | 1 450 кв. м. | 2020 | 1450 кв. м. | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | 3 | - | - |
|  | Всего | x | x | x | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | x | x | x |
|  | Итого по Проекту | x | x | x | 854 847,68 | 854 847,68 | 854 847,68 | 854 847,68 | - | - | x | x | x |

**12. Характеристика сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):**

**12.1. Наименование и месторасположение сельской территории (сельской агломерации), в том числе удаленность от центра субъекта Российской Федерации, района/городского округа, а также информация по ресурсному, промышленному, человеческому потенциалу:**

Муниципальный район «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

Расстояние по маршруту:

г. Кызыла – Мугур-Аксы – 454 км.,

г. Кызыла – Моген-Бурен – 504 км.

| **№ п/п** | **Потенциал региона** | **Объекты, характеризующий потенциал** | **Характеристика объектов** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ресурсный потенциал |  |  |
| 2 | Промышленный потенциал |  |  |
| 3 | Человеческий потенциал |  |  |

**12.2. Численность населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)**

| **№ п/п** | **Показатели по сельской территории** | **Численность населения на 1 января** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| **1** | **с. Сумон Каргы** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Всего чел., в т.ч. | 6 892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | до 6 лет | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | от 6 до 18 лет | 707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | от 18 до 65 лет | 5 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | старше 65 лет | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе занятого населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **с.п. сумонМоген-Бурен** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Всего чел., в т.ч. | 1 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | до 6 лет | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | от 6 до 18 лет | 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | от 18 до 65 лет | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | старше 65 лет | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе занятого населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**12.3. Численность трудоспособного населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)**

| **№ п/п** | **Сельская территория  (сельская агломерация)** | **Численность трудоспособного населения, в т.ч.** | | | | **Всего, чел.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **до 6 лет** | **от 6 до 18 лет** | **от 18 до 65 лет** | **старше 65 лет** |
| 1 | с.п. сумонКаргы | 0 | 5 | 2 671 | 10 | 2 686 |
| 2 | с.п. сумонМоген-Бурен | 0 | - | 928 | - | 928 |

**12.4. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) сельского и городского домохозяйств субъекта Российской Федерации, где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)**

| **№ п/п** | **Сельская территория (сельская агломерация)** | **Среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств, в руб.** | | **Соотношение уровня ресурсов (доходов), в %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **сельских** | **городских** |
| 1 | с.п. сумонКаргы | н/д | Х | - |
| 2 | с.п. сумонМоген-Бурен | н/д | Х | - |
| Всего по Республика Тыва | | 5 300 | 10 000 | 53% |

количество домохозяйств сельского поселения сумонКаргы – 1 136,

количество домохозяйств сельского поселения сумонМоген-Бурен - 294,

**12.5. наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры:**

- в сельском поселении сумонКаргы имеется:

| **№ п/п** | **Объекты инфраструктуры** | **Мощность объектов** | | | **Норматив обеспеченности объектов\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **кол-во** | **вместимость** | **площадь** |
| **Социальная инфраструктура** | | | | | |
| 1 | СОШ | 2 школы | 200 чел | \_\_ кв.м. | 200 чел. / школу |
| 2 | Детский сад | 6 школ (в т.ч. 1 частная) | 100 чел. | \_\_ кв.м. | 50 чел. / дет. сад |
| 3 | ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» |  |  |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел. |
| 4 | ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям |  |  |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел |
| 5 | ГКУ РТ «Центр занятости населения Монгун-Тайгинскогокожууна» |  |  |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел |
| 6 | ДК культуры им. Ч. Артай-оола |  |  |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел. |
| 7 | Детская школа искусств |  |  |  |  |
| 8 | Детская библиотека им. Чанчы-Хоо |  |  |  | 5 000 ед. хранения  на 3-4 чел. |
| 9 | Центральная библиотека |  |  |  | 5 000 ед. хранения  на 3-4 чел. |
| 10 | Аптека |  |  |  |  |
| 11 | РГБУ РТ «Спортивная школа Монгун-Тайгинскогокожууна» |  |  |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел. |
| **Инженерная инфраструктура** | | | |  | |
| 1 | - |  |  |  |  |
| **Телекоммуникационная инфраструктура** | | | |  | |
| 1 | Оптико-волоконный интернет |  |  |  |  |
| **Транспортная инфраструктура** | | | |  | |
| 1 | - |  |  |  |  |

\* - кем и когда утвержден (при наличии).

- в сельском поселении сумонМоген-Бурен имеется:

| **№ п/п** | **Объекты инфраструктуры** | **Мощность объектов** | | | **Норматив обеспеченности объектов\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **кол-во** | **вместимость** | **площадь** |
| **Социальная инфраструктура** | | | | | |
| 1 | СОШ | 2 школы | 200 чел | \_\_ кв.м. | 200 чел. / школу |
| 2 | Детский сад | 6 школ (в т.ч. 1 частная) | 100 чел. | \_\_ кв.м. | 62 чел / дет. сад |
| 3 | Участковая больница | 1 ЦКБ |  |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел. |
| 4 | филиал РГБУ РТ «Спортивная школа Монгун-Тайгинскогокожууна» | 1 Центр |  |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел |
| 5 | Детская школа искусств | 1 Центр |  |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел |
| 6 | ДК культуры | 1 ДК |  |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел. |
| **Инженерная инфраструктура** | | | |  | |
| 1 | - |  |  |  |  |
| **Телекоммуникационная инфраструктура** | | | |  | |
| 1 | Спутниковый интернет |  |  |  |  |
| **Транспортная инфраструктура** | | | |  | |
| 1 | - |  |  |  |  |

\* - кем и когда утвержден (при наличии).

**12.6. Информацию о реализуемых проектах по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Название ГП ФОИВ | КБК | Объем финансирования |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Включенные в проект «Комплексное развитие сел Моген-Бурен – Каргы Монгун-Тайгинского муниципального района Республики Тыва» объекты социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, не финансируются в рамках государственных программ федеральных органов исполнительной власти.

**12.7. Наличие генерального плана поселения/городского округа, в составе, которого предусмотрена реализация проекта:**

Генеральный план сельского поселения Моген-Бурен утвержден решением тридцать восьмой очередной сессии второго созыва Хурала представителей сельского поселения сумонаМоген-Бурен Монгун-Тайгинскогокожууна 7 сентября 2011 года № 92 «Об утверждении Генерального плана сельского поселения сумонМоген-Бурен».

**13. Обоснование необходимости реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)**

**13.1. Характеристика осуществляющих деятельность на сельской территории (сельской агломерации) организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельской агломерации):**

| **№ п/п** | **Организа-ция / ИП / КФХ** | **Вид деятельности** | **Количество работников, чел** | **Средний уровень заработной платы, руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП РТ «Моген-Бурен» | Животноводство - разведение племенных яков (сарлыков), разведение пламенных овец тувинской шерстной породы | 111 чел. | 11,5 тыс. руб. |
| 2 | ГУП РТ «Малчын» | Животноводство - разведение племенных яков (сарлыков), разведение пламенных овец тувинской шерстной породы | 87 чел. | 11,5 тыс. руб. |
| 3 | СПК «Сайзырал» | Животноводство - разведение племенных яков (сарлыков), разведение пламенных коз советской шерстной породы | 2 чел. | 11,5 тыс. руб. |
| 4 | 33 КФХ | Животноводство - разведение крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и лошадей | \_\_ чел. | 9,4 тыс. руб. |

**13.2. Подтверждение целесообразности реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), полученное от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельских агломерации):**

| **№ п/п** | **Организа-ция / ИП / КФХ** | **Доля в ВРП сельской территории (сельской агломерации)** | **Объем выручки (дохода)  за 2018 г.** | **Обоснование целесообразности реализации\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГУП РТ «Моген-Бурен» | \_\_% | \_\_\_ млн. руб. | * приток инвестиций, * создание рабочих мест, * рост налоговых платежей в бюджет, * развитие территории, * снятие инфраструктурных ограничений; * рост уровня обеспеченности водоснабжением и т.д. |
| 2. | ГУП РТ «Малчын» | \_\_\_% | \_\_\_ млн. руб. | * приток инвестиций, * создание рабочих мест, * рост налоговых платежей в бюджет, * снятие инфраструктурных ограничений и т.д. |
| 3 | СПК «Сайзырал» | \_\_\_% | \_\_\_ млн. руб. | * приток инвестиций, * создание рабочих мест, * рост налоговых платежей в бюджет, |
| 4 | 33 КФХ | \_\_\_% | \_\_\_ млн. руб. | * приток инвестиций, * создание рабочих мест, * рост налоговых платежей в бюджет, |

\* - подтверждается письмами от Организаций / ИП / КФХ

в сельском поселении сумонМоген-Бурен предусматривается строительство убойного цеха с дальнейшей переработки сельскохозяйственного сырья, а также приобретение племенного барана производителей калмыцкой горной породы, так как хозяйство является племенным репродуктором

**13.3. Описание инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых   
к реализации на сельских территориях (сельских агломерациях):**

| **№ п/п** | **Название проекта** | **Объем выручки, млн. руб.** | **Показатели эффективности инвестиций** | **Объем инвестиций, млн. руб.** | **Структура финансирования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФБ** | **РБ** | **ВБ** |
| 1 | Строительство мясокомбината в с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района на базе СПоК «Бай-Овааа» | \_\_\_ млн. руб. | NPV – 10,7 млн. руб.;  IRR - \_\_ %;  WACC – 24% | 15,0 | 11,4\* | 0,6 | 3,0 |

\* - грант из федерального бюджета на развитие материально-технической базы (подтверждение… - письмо, соглашение…)

В соответствии с Техническим регламентом таможенного союза о безопасности мяса и мясной продукции ТР ТС 034/2013 убой животных должен производится только на специализированных площадках – убойных пунктах.

Всего в республике производственные мощности убойных цехов – 2 842 тонн, в 2018 году производство мясной продукции ими составило 1182,5 тонн, загруженность убойных цехов составляет – 42 %. Из произведенного 23,5 тыс. тонн мяса всего перерабатывается 8,7%.

Монгун-Тайгинскийкожуун является труднодоступным, территория которой приравнена к Крайнему Северу. Численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2019 г. насчитывается КРС – 8641 голов (рост к 2017 г. на 101,3%), в том числе яки – 6730 (рост на 109%), МРС – 74399 (рост на 5,5%), лошадей – 1194 (рост на 15,8%).

Фактическое производство мяса превышает рекомендуемую норму потребления мяса на 1 человека в год на 158%. В этой связи планируется строительство мясокобината в с.Кызыл –Хая. При загрузке мясокомбината КРС 10, МРС - 30 производительности в смену будет увеличено производство мяса и мясных субпродуктов на 266 тонн по региону.

Площадь помещения составит 104 кв.м.

Технологическое оборудования для цеха убоя КРС 10-15 голов в смену (Минимал). Производительность, кг/смена: 80. Занимаемая площадь, м 2: 158. Потребляемая мощность, кВт: 12,47.

С развитием убоя скота в республике будут решены ряд проблемных вопросов:

- реализована политика импортозамещения. Планируется увеличение продукции местного производства, как свежего, так и глубоко переработанного мяса (тушенка);

- снизится значительное количество посредников (перекупщиков) на внутреннем мясном рынке в связи с чем, цена на мясную продукцию будет стабильна и контролируема

**13.3. Общее число граждан, проживающих на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта, подтвердивших целесообразность его реализации по результатам общественного обсуждения, человек на 01.01.2019 г.**

| **№ п/п** | **Сельская территория (сельская агломерация)** | **Подтвер ждающий документ** | **Численность населения, принявшая участие в общественных слушаньях, чел.** | | | | **Всего, чел.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **до 6 лет** | **от 6 до 18 лет** | **от 18 до 65 лет** | **старше 65 лет** |
| 1 | с.п. сумонКаргы |  | - | - | 5 185 | 400 | 5 585 |
| 2 | с.п. сумонМоген-Бурен |  | - | - | 700 | 200 | 900 |

**13.4. Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), человек на 01.01.2019 г.**

| **№ п/п** | **Сельская территория (сельская агломерация)** | **Подтвер ждающий документ** | **Численность целевой аудитории, в т.ч.** | | | | **Всего, чел.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **до 6 лет** | **от 6 до 18 лет** | **от 18 до 65 лет** | **старше 65 лет** |
| **1** | **В с.п. сумонКаргы** |  | **600** | **707** | **5 185** | **400** | **6 892** |
| 1.1 | Строительство школы на 176 мест |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство спортивного сооружения на \_\_ мест |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **В с.п. сумонМоген-Бурен** |  | **300** | **463** | **700** | **200** | **1 663** |
| 2.1 | Строительство ФАП на \_\_ мест |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство школы на 176 мест |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство плоскостных спортивных сооружений на \_\_\_ мест |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Приобретение автомашины УАЗ для сельского дома культуры в с. Моген-Бурен |  |  |  |  |  |  |

**13.5. Характеристика существующих проблем, на решение которых направлен проект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)**

* В образовательной системе сел состоят на учете 4 313 ребенка. Из них 3985 детей школьного возраста. Из них школу и садиков посещают 3501ребенка. Дети учатся в 3 смены. Необходимо создать образовательные учреждения для 350 детей. В управлении образования по сельскому поселению Каргы на очереди для получения места в школу состоят 307 детей, а в сельском поселении Моген-Бурен, имеющаяся школа не соответствует требованиям САНиПИНа, ее износ составляет 100%. Требуется строительство новой школы в обоих селах на 176 мест.
* Центральная кожуунная больница не имеет возможности принять всех пациентов на оказание первичной медицинской помощи в силу недостаточностью помещений. Необходимо разгрузить построив фельдшерско-акушерский пункт в с. Моген-Бурен.
* Отсутствует материально-техническое оснащение сельского дома культуры. Для этого предусматривается за счет внебюджетных средств приобретение одежды на сцену, звуко и свето аппаратуру, а также 180 кресел и автомашину УАЗ (таблетка).
* В селах полностью отсутствуют спортивные сооружения. Для этого запроектировано строительство комплексной площадки в с. Моген-Бурен и Каргы.
* Один из жизненно важных для решения вопросов касается развитие водопроводной сети обоих сел. Это обусловлено тем, что существующие сети сел имеют 90% износа, охват существующей водопроводной сети составляет 29% населения, 7% социальных объектов. Разработанный проект по развитию сети водоснабжения подразумевает подключение к сетям все село Моген-Бурен и Каргы. При этом сеть будет проходить через проектируемые сети села Моген-Бурен. Вся протяженность сетей составит 27 км. Тем самым, жители и социальные объекты двух сел будут обеспечены качественной питьевой водой (объекты водоснабжения в данный проект не включены).

**13.6. Обоснование необходимости выполнения проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (актуальность), его общественная значимость: на 01.01.2019 г.**

| - в сельском поселении сумонКаргы необходимо: **№ п/п** | **Объекты инфра-структуры** | **Количество и мощность объектов** | | | | **Норматив обеспечен-ности объектов** | | **Мощность объекта** | | **Дополнительная потребность в объекте / чел.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **кол-во** | **мощность** | | | **факт** | **потреб-ность** |
| **Социальная инфраструктура** | | | | | | | |  | | | |
| 1 | СОШ | 2 школы по 200 чел. | | | | 200 чел. / школу | | 400 чел. | 707 чел. | 1 школа на 176 чел. | |
| 2 | Детский сад | 6 школ (в т.ч. 1 частная) по 100 чел. | | | | 62 чел / дет. сад | | 600 чел. | 600 чел. | х | |
| 3 | ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» | 1 ЦКБ |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел. | | | |  |  |  | |
| 4 | ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям | 1 Центр |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел | | | |  |  | х | |
| 5 | ГКУ РТ «Центр занятости населения Монгун-Тайгинскогокожууна» | 1 Центр |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел | | | |  |  | х | |
| 6 | ДК культуры им. Ч. Артай-оола | 1 ДК |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел. | | | |  |  | х | |
| 7 | Детская школа искусств | 1 ДШИ |  |  | | | |  |  | х | |
| 8 | Детская библиотека им. Чанчы-Хоо | 1 ДБ |  | 5 000 ед. хранения на 3-4 чел. | | | |  |  | х | |
| 9 | Центральная библиотека | 1 |  | 5 000 ед. хранения на 4 чел. | | | |  |  | х | |
| 10 | Аптека | 2 |  |  | | | |  |  | х | |
| 11 | РГБУ РТ «Спортивная школа Монгун-Тайгинскогокожууна» | 1 |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел. | | | |  |  | 1 спорт сооружения на \_\_\_ чел. | |
| **Инженерная инфраструктура** | | | | | | | | | | | |
| 1 | - |  |  | | |  | |  | х | | х |
| **Телекоммуникационная инфраструктура** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оптико-волоконный интернет | 1 |  | |  | | |  |  | | х |
| **Транспортная инфраструктура** | | | | | | | | | | | |
| 1 | - |  | - | | | | х |  | х | | х |

\* - кем и когда утвержден (при наличии).

- в сельском поселении сумонМоген-Бурен необходимо:

| **№ п/п** | **Объекты инфра-структуры** | **Количество и мощность объектов** | | | | **Норматив обеспечен-ности объектов** | | **Мощность объекта** | | **Дополнительная потребность в объектах / чел.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **кол-во** | **мощность** | | | **факт** | **потреб-ность** |
| **Социальная инфраструктура** | | | | | | | |  | | | |
| 1 | СОШ | 2 школы по 200 чел. | | | | 200 чел. / школу | | 400 чел. | 707 чел. | 1 школа на 176 чел. | |
| 2 | Детский сад | 6 школ (в т.ч. 1 частная) по 100 чел. | | | | 62 чел / дет. сад | | 600 чел. | 600 чел. | х | |
| 3 | Участковая больница | 1 ЦКБ |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел. | | | | на 3 000 чел. | 108 кв.м. / 50 чел. | 1 ФАП на \_\_ чел. | |
| 4 | филиал РГБУ РТ «Спортивная школа Монгун-Тайгинскогокожууна» | 1 Центр |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел | | | |  |  | 1 спорт сооружения на \_\_\_ чел. | |
| 5 | Детская школа искусств | 1 Центр |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел | | | |  |  | х | |
| 6 | ДК культуры | 1 ДК |  | \_\_ кв.м. на 1 000 чел. | | | |  |  | х | |
| **Инженерная инфраструктура** | | | | | | | | | | | |
| 1 | - |  |  | | |  | |  | х | | х |
| **Телекоммуникационная инфраструктура** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Спутниковый интернет | 1 |  | |  | | |  |  | | х |
| **Транспортная инфраструктура** | | | | | | | | | | | |
| 1 | - |  | - | | | | х |  | х | | х |

На втором этапе комплексного развития сел Моген-Бурен – Каргы Монгун-Тайгинского муниципального района Республики Тыва планируется разработать ПСД для проекта по развитию сети водоснабжения, который подразумевает подключение к сетям водоснабжения обеих сел. Вся протяженность сетей составит 27 км. Тем самым, жители и социальные объекты двух сел будут обеспечены качественной питьевой водой. Появится возможность обеспечить водой населения, предприятия, занимающихся переработкой и производством продукции.

**13.7. Ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):**

| **№ п/п** | **Соответствие приоритетов КРСТ решаемым задачам** | **Эффект  (2019 г. к 2020 г.)** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) сельских и городских домохозяйств** | |
| 1.1 | сокращение (-) / повышение (+) уровня среднемесячных располагаемых доходов сельских домохозяйств | с \_\_% до \_\_% |
| 1.2 | сокращение (-) / повышение (+) инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных ассигнований) в развитие сельской территории | + \_\_\_ млн руб. / год |
| 1.3 | создание новых рабочих мест в сельской местности | +150 новых рабочих мест |
| 1.4 | сокращение (-) / повышение (+) уровня занятости | + \_\_% / год |
| 1.5 | сокращение (-) / увеличение (+) уровня бедности | -\_\_% / год |
| **2** | **Сохранение доли сельского населения в общей численности населения** | |
| 2.1 | повышение естественного прироста сельского населения | + \_\_% / год |
| 2.2 | миграционный приток (+) / отток (-) сельского населения | +/- % / год |
| 2.3 | рост доли сельского населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | +\_\_% / год |
| 2.4 | сокращение среднего радиуса доступности населению ФАП не более 6 км. | + \_\_% / год |
| 2.5 | сокращение среднего радиуса доступности населению общеобразовательными учреждениями не более 6 км. | + \_\_% / год |
| 2.6 | рост доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и(или) услугу по их содержанию в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | + \_\_% / год |
| **3** | **Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах / Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях** | |
| 3.1 | обеспечение общеобразовательных организаций инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация) | с \_\_% до 100% |
| 3.2 | рост обеспечения жилищного фонда канализацией | с \_\_% до 65% |
| 3.3 | рост обеспечения населения питьевой водой | с \_\_\_% до 80% |
| 3.4 | рост обеспечения уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | с \_\_\_% до 72% |
| 3.5 | рост обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | с \_\_% до 95% |

В результате реализации комплексного проекта сел Моген-Бурен – Каргы Монгун-Тайгинского муниципального района по Республике Тыва произойдет:

- повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) сельского и городского домохозяйств с \_\_% в 2018 г. до 80% к 2021 г.;

- сохранение доли сельского населения сел Моген-Бурен – Каргы в общей численности населения Республика Тыва с \_\_%до 25,3% к 2021 г.;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах с \_\_% до 50% в 2021 г.

**Министр сельского хозяйства**

**и продовольствия Республики Тыва**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Э.С. Данзы-Белек**

(М.П., подпись) (расшифровка подписи)

**Заместитель начальника отдела**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.О. Нурзат 89527471234**

(подпись) (расшифровка подписи)